## Hoja1
Nombre |  | Carolos García
Número de Horas |  | 18
Número | Tarea |  | Horas | No Hecho | Hecho
1 | Planificar el avance semanal |  | 3 |  | X
2 | Verificar los resultados del avance semanal |  | 3 | X
3 | Controlar el avance individual de cada integrante. |  | 3 | X
4 | Preparar el gráfico de avance del software. |  | 2 | X
5 | Verificar el Avance Diario. |  | 2 | X
6 | Detallar el User Story |  | 1 | X
7 | Diseñar los prototipos |  | 1 | X | X
8 | Diseñar la(s) pantalla(s) para el CU |  | 1 | X | X
9 | Diseñar las tablas en la base de datos que vinculen el cobro de la tarifa aeroportuaria. |  | 2 | X
Total |  |  | 18
Control de Avance
Total de Horas |  | 18
Horas por Cumplir en Tarea 1 |  | 0
Horas por Cumplir en Tarea 2 |  | 3
Horas por Cumplir en Tarea 3 |  | 3
Horas por Cumplir en Tarea 4 |  | 2
Horas por Cumplir en Tarea 5 |  | 2
Horas por Cumplir en Tarea 6 |  | 1
Horas por Cumplir en Tarea 7 |  | 0
Horas por Cumplir en Tarea 8 |  | 0
Horas por Cumplir en Tarea 9 |  | 2
Deben Quedar Al Final |  | 0