## Hoja1
Nombre |  | Control Total
Número de Horas |  | 18
Número | Tarea |  |  | Horas | No Hecho | Hecho
1 | Planificar el avance semanal |  |  | 3 |  | X
2 | Verificar los resultados del avance semanal |  |  | 3 | X
3 | Controlar el avance individual de cada integrante. |  |  | 3 | X
4 | Preparar el gráfico de avance del software. |  |  | 2 | X
5 | Verificar el Avance Diario. |  |  | 2 | X
6 | Detallar el User Story |  |  | 1 | X
7 | Diseñar los prototipos |  |  | 1 | X | X
8 | Diseñar la(s) pantalla(s) para el CU |  |  | 1 | X | X
9 | Diseñar las tablas en la base de datos que vinculen el cobro de la tarifa aeroportuaria. |  |  | 2 | X
10 | Diseño de capas de la arquitectura del software |  |  | 10 | x
11 | Acceso a la base de datos a través del mecanismo ADO. |  |  | 10 | x
12 | Implementar las clases de la capa de presentación |  |  | 9 | X
13 | Implementar las clases de acceso de datos |  |  | 2.5 | X
14 | Implementar las clases de lógica de negocios |  |  | 2.5 | X
15 | Implementar una fórmula que calcule el monto a cobrar. |  |  | 1 | X
16 | Diseñar el diagrama de clases para el CU |  |  | 3 | X
17 | Implementar las clases del modelo de negocios |  |  | 4 | X
18 | Enlazar datos del vuelo y otras características para obtener el pago. |  |  | 3 | X
19 | Enlazar datos de la aerolínea para emitir la factura. |  |  | 2 | X
20 | Realizar la integración de las capas del CU |  |  | 3 | X
21 | Pruebas de caja blanca |  |  | 2 | X
22 | Pruebas de robustez |  |  | 1 | X
23 | Pruebas de caja negra |  |  | 1 | X
24 | Diseñar los casos de pruebas para el CU |  |  | 2 | X
25 | Diseñar el pool de datos para el CU |  |  | 1 | X
26 | Automatizar los casos de pruebas para el CU |  |  | 1 | X
Total |  |  |  | 76
Control de Avance |  |  | Acumulativo
Total de Horas |  | 76 | 76
Horas por Cumplir en Tarea 1 |  | 3 | 3
Horas por Cumplir en Tarea 2 |  | 3 | 6
Horas por Cumplir en Tarea 3 |  | 3 | 9
Horas por Cumplir en Tarea 4 |  | 2 | 11
Horas por Cumplir en Tarea 5 |  | 2 | 13
Horas por Cumplir en Tarea 6 |  | 1 | 14
Horas por Cumplir en Tarea 7 |  | 1 | 15
Horas por Cumplir en Tarea 8 |  | 1 | 16
Horas por Cumplir en Tarea 9 |  | 2 | 18
Horas por Cumplir en Tarea 10 |  | 10 | 28
Horas por Cumplir en Tarea 11 |  | 10 | 38
Horas por Cumplir en Tarea 12 |  | 9 | 47
Horas por Cumplir en Tarea 13 |  | 2.5 | 49.5
Horas por Cumplir en Tarea 14 |  | 2.5 | 52
Horas por Cumplir en Tarea 15 |  | 1 | 53
Horas por Cumplir en Tarea 16 |  | 3 | 56
Horas por Cumplir en Tarea 17 |  | 4 | 60
Horas por Cumplir en Tarea 18 |  | 3 | 63
Horas por Cumplir en Tarea 19 |  | 2 | 65
Horas por Cumplir en Tarea 20 |  | 3 | 68
Horas por Cumplir en Tarea 21 |  | 2 | 70
Horas por Cumplir en Tarea 22 |  | 1 | 71
Horas por Cumplir en Tarea 23 |  | 1 | 72
Horas por Cumplir en Tarea 24 |  | 2 | 74
Horas por Cumplir en Tarea 25 |  | 1 | 75
Horas por Cumplir en Tarea 26 |  | 1 | 76
Deben Quedar Al Final |  | 0