## Hoja1
Nombre |  | Carolina Arce
Número de Horas |  | 15
Número | Tarea |  | Horas | No Hecho | Hecho
1 | Diseñar el diagrama de clases para el CU |  | 3 | X
2 | Implementar las clases del modelo de negocios |  | 4 | X
3 | Enlazar datos del vuelo y otras características para obtener el pago. |  | 3 | X
4 | Enlazar datos de la aerolínea para emitir la factura. |  | 2 | X
5 | Realizar la integración de las capas del CU |  | 3 | X
Total |  |  | 15
Control de Avance
Total de Horas |  | 12
Horas por Cumplir en Tarea 1 |  | 0
Horas por Cumplir en Tarea 2 |  | 4
Horas por Cumplir en Tarea 3 |  | 3
Horas por Cumplir en Tarea 4 |  | 2
Horas por Cumplir en Tarea 5 |  | 3
Deben Quedar Al Final |  | 0